## Throughput Takt Time
Project start | 2018-01-01
Done date | Count of done | Takt Time | In Parallel | Takt Time | Count of Takt Time
2018-01-05 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2
2018-01-12 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4
2018-01-15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
2018-01-17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3
2018-01-18 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2
2018-01-20 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1
2018-01-24 | 1 | 4 | 0
2018-01-26 | 2 | 2 | 1 | Fig.2
2018-01-30 | 4 | 4 | 3
2018-02-01 | 1 | 2 | 0 | Takt Time | Work Items | Project Length
2018-02-02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0
2018-02-05 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2
2018-02-08 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8
2018-02-13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9
2018-02-18 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 12
Total | 30 |  | 15 | 5 | 2 | 10
|  |  |  | 7 | 1 | 7
|  |  |  | 15 | 30 | 48
Fig.1
Fig.3
|  |  |  | Project length | 48
|  |  |  | Avg TH | 0.625
|  |  |  | Avg 1/TH | 1.6
|  |  |  | Avg TT | 1.6
Fig.4

## Delivery Time Simulation
| Takt Time (days/work item) | Resampling | Scope (N) (work items) | Delivery time (T) (days) | Average Takt Time (TT) (days)
1 | 0 | 3 | 30 | 48 | 1.6
2 | 0 | 0
3 | 0 | 1
4 | 0 | 0 | # | Delivery time (T) | Average Takt Time (TT) | Delivery time (T) | Freq | PDF | CDF
5 | 0 | 0 |  | 38 |  | 10 | 1 | 0.1% | 0.1%
6 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1.2667 | 18 | 1 | 0.1% | 0.2%
7 | 0 | 3 | 2 | 42 | 1.4 | 26 | 15 | 1.5% | 1.7%
8 | 0 | 0 | 3 | 60 | 2 | 34 | 76 | 7.6% | 9.3%
9 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1.3333 | 42 | 217 | 21.7% | 31%
10 | 0 | 2 | 5 | 51 | 1.7 | 50 | 299 | 29.9% | 60.9%
11 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1.2 | 58 | 238 | 23.8% | 84.7%
12 | 0 | 0 | 7 | 48 | 1.6 | 66 | 100 | 10% | 94.7%
13 | 0 | 4 | 8 | 52 | 1.7333 | 74 | 41 | 4.1% | 98.8%
14 | 0 | 3 | 9 | 47 | 1.5667 | 82 | 10 | 1% | 99.8%
15 | 0 | 2 | 10 | 40 | 1.3333 | 90 | 2 | 0.2% | 100%
16 | 4 | 0 | 11 | 57 | 1.9
17 | 7 | 1 | 12 | 41 | 1.3667 | Median | 47
18 | 3 | 2 | 13 | 58 | 1.9333 | STD | 10.6808
19 | 2 | 0 | 14 | 56 | 1.8667 | Average T | 47.907
20 | 1 | 1 | 15 | 55 | 1.8333 | 85 Perc | 59
21 | 2 | 0 | 16 | 44 | 1.4667 | 95 Perc | 67
22 | 4 | 0 | 17 | 52 | 1.7333 | Mode(s) | 44
23 | 2 | 0 | 18 | 50 | 1.6667 | Sample Size | 1000
24 | 4 | 0 | 19 | 44 | 1.4667
25 | 2 | 3 | 20 | 52 | 1.7333 | Average Takt Time (TT) | Freq | PDF | CDF
26 | 1 | 0 | 21 | 43 | 1.4333 | 0.33333 | 1 | 0.001 | 0.001
27 | 3 | 2 | 22 | 53 | 1.7667 | 0.6 | 1 | 0.1% | 0.2%
28 | 3 | 5 | 23 | 49 | 1.6333 | 0.86667 | 15 | 1.5% | 1.7%
29 | 5 | 1 | 24 | 30 | 1 | 1.1333 | 76 | 7.6% | 9.3%
30 | 5 | 5 | 25 | 52 | 1.7333 | 1.4 | 217 | 21.7% | 31%
|  |  | 26 | 44 | 1.4667 | 1.6667 | 261 | 26.1% | 57.1%
|  |  | 27 | 51 | 1.7 | 1.9333 | 257 | 25.7% | 82.8%
|  |  | 28 | 32 | 1.0667 | 2.2 | 115 | 11.5% | 94.3%
|  |  | 29 | 35 | 1.1667 | 2.4667 | 44 | 4.4% | 98.7%
|  |  | 30 | 47 | 1.5667 | 2.7333 | 11 | 1.1% | 99.8%
|  |  | 31 | 62 | 2.0667 | 3 | 2 | 0.2% | 100%
|  |  | 32 | 49 | 1.6333
|  |  | 33 | 77 | 2.5667 | Median | 1.5667
|  |  | 34 | 71 | 2.3667 | STD | 0.35603
|  |  | 35 | 53 | 1.7667 | Average T | 1.5969
|  |  | 36 | 46 | 1.5333 | 85 Perc | 1.9667
|  |  | 37 | 52 | 1.7333 | 95 Perc | 2.2333
|  |  | 38 | 53 | 1.7667 | Mode(s) | 1.4667
|  |  | 39 | 46 | 1.5333 | Sample Size | 1000
|  |  | 40 | 43 | 1.4333
|  |  | 41 | 37 | 1.2333
|  |  | 42 | 44 | 1.4667
|  |  | 43 | 29 | 0.96667
|  |  | 44 | 42 | 1.4
|  |  | 45 | 63 | 2.1
|  |  | 46 | 48 | 1.6
|  |  | 47 | 42 | 1.4
|  |  | 48 | 53 | 1.7667
|  |  | 49 | 52 | 1.7333
|  |  | 50 | 55 | 1.8333
|  |  | 51 | 53 | 1.7667
|  |  | 52 | 51 | 1.7
|  |  | 53 | 77 | 2.5667
|  |  | 54 | 56 | 1.8667
|  |  | 55 | 29 | 0.96667
|  |  | 56 | 46 | 1.5333
|  |  | 57 | 70 | 2.3333
|  |  | 58 | 39 | 1.3
|  |  | 59 | 42 | 1.4
|  |  | 60 | 38 | 1.2667
|  |  | 61 | 69 | 2.3
|  |  | 62 | 60 | 2
|  |  | 63 | 41 | 1.3667
|  |  | 64 | 32 | 1.0667
|  |  | 65 | 25 | 0.83333
|  |  | 66 | 45 | 1.5
|  |  | 67 | 27 | 0.9
|  |  | 68 | 47 | 1.5667
|  |  | 69 | 44 | 1.4667
|  |  | 70 | 52 | 1.7333
|  |  | 71 | 73 | 2.4333
|  |  | 72 | 39 | 1.3
|  |  | 73 | 48 | 1.6
|  |  | 74 | 41 | 1.3667
|  |  | 75 | 40 | 1.3333
|  |  | 76 | 43 | 1.4333
|  |  | 77 | 49 | 1.6333
|  |  | 78 | 59 | 1.9667
|  |  | 79 | 50 | 1.6667
|  |  | 80 | 44 | 1.4667
|  |  | 81 | 45 | 1.5
|  |  | 82 | 34 | 1.1333
|  |  | 83 | 59 | 1.9667
|  |  | 84 | 33 | 1.1
|  |  | 85 | 43 | 1.4333
|  |  | 86 | 23 | 0.76667
|  |  | 87 | 55 | 1.8333
|  |  | 88 | 57 | 1.9
|  |  | 89 | 41 | 1.3667
|  |  | 90 | 55 | 1.8333
|  |  | 91 | 43 | 1.4333
|  |  | 92 | 34 | 1.1333
|  |  | 93 | 44 | 1.4667
|  |  | 94 | 39 | 1.3
|  |  | 95 | 31 | 1.0333
|  |  | 96 | 51 | 1.7
|  |  | 97 | 48 | 1.6
|  |  | 98 | 46 | 1.5333
|  |  | 99 | 76 | 2.5333
|  |  | 100 | 35 | 1.1667
|  |  | 101 | 58 | 1.9333
|  |  | 102 | 42 | 1.4
|  |  | 103 | 43 | 1.4333
|  |  | 104 | 50 | 1.6667
|  |  | 105 | 48 | 1.6
|  |  | 106 | 39 | 1.3
|  |  | 107 | 36 | 1.2
|  |  | 108 | 44 | 1.4667
|  |  | 109 | 54 | 1.8
|  |  | 110 | 40 | 1.3333
|  |  | 111 | 54 | 1.8
|  |  | 112 | 38 | 1.2667
|  |  | 113 | 60 | 2
|  |  | 114 | 52 | 1.7333
|  |  | 115 | 69 | 2.3
|  |  | 116 | 45 | 1.5
|  |  | 117 | 61 | 2.0333
|  |  | 118 | 65 | 2.1667
|  |  | 119 | 53 | 1.7667
|  |  | 120 | 54 | 1.8
|  |  | 121 | 43 | 1.4333
|  |  | 122 | 45 | 1.5
|  |  | 123 | 53 | 1.7667
|  |  | 124 | 69 | 2.3
|  |  | 125 | 36 | 1.2
|  |  | 126 | 37 | 1.2333
|  |  | 127 | 57 | 1.9
|  |  | 128 | 50 | 1.6667
|  |  | 129 | 52 | 1.7333
|  |  | 130 | 58 | 1.9333
|  |  | 131 | 46 | 1.5333
|  |  | 132 | 39 | 1.3
|  |  | 133 | 40 | 1.3333
|  |  | 134 | 49 | 1.6333
|  |  | 135 | 26 | 0.86667
|  |  | 136 | 42 | 1.4
|  |  | 137 | 57 | 1.9
|  |  | 138 | 45 | 1.5
|  |  | 139 | 48 | 1.6
|  |  | 140 | 63 | 2.1
|  |  | 141 | 62 | 2.0667
|  |  | 142 | 47 | 1.5667
|  |  | 143 | 23 | 0.76667
|  |  | 144 | 48 | 1.6
|  |  | 145 | 56 | 1.8667
|  |  | 146 | 59 | 1.9667
|  |  | 147 | 47 | 1.5667
|  |  | 148 | 63 | 2.1
|  |  | 149 | 37 | 1.2333
|  |  | 150 | 59 | 1.9667
|  |  | 151 | 37 | 1.2333
|  |  | 152 | 69 | 2.3
|  |  | 153 | 29 | 0.96667
|  |  | 154 | 60 | 2
|  |  | 155 | 61 | 2.0333
|  |  | 156 | 64 | 2.1333
|  |  | 157 | 42 | 1.4
|  |  | 158 | 49 | 1.6333
|  |  | 159 | 42 | 1.4
|  |  | 160 | 57 | 1.9
|  |  | 161 | 70 | 2.3333
|  |  | 162 | 44 | 1.4667
|  |  | 163 | 49 | 1.6333
|  |  | 164 | 38 | 1.2667
|  |  | 165 | 77 | 2.5667
|  |  | 166 | 61 | 2.0333
|  |  | 167 | 46 | 1.5333
|  |  | 168 | 50 | 1.6667
|  |  | 169 | 44 | 1.4667
|  |  | 170 | 50 | 1.6667
|  |  | 171 | 63 | 2.1
|  |  | 172 | 49 | 1.6333
|  |  | 173 | 54 | 1.8
|  |  | 174 | 43 | 1.4333
|  |  | 175 | 53 | 1.7667
|  |  | 176 | 40 | 1.3333
|  |  | 177 | 42 | 1.4
|  |  | 178 | 76 | 2.5333
|  |  | 179 | 54 | 1.8
|  |  | 180 | 37 | 1.2333
|  |  | 181 | 38 | 1.2667
|  |  | 182 | 45 | 1.5
|  |  | 183 | 49 | 1.6333
|  |  | 184 | 45 | 1.5
|  |  | 185 | 43 | 1.4333
|  |  | 186 | 39 | 1.3
|  |  | 187 | 68 | 2.2667
|  |  | 188 | 59 | 1.9667
|  |  | 189 | 45 | 1.5
|  |  | 190 | 58 | 1.9333
|  |  | 191 | 54 | 1.8
|  |  | 192 | 49 | 1.6333
|  |  | 193 | 47 | 1.5667
|  |  | 194 | 46 | 1.5333
|  |  | 195 | 52 | 1.7333
|  |  | 196 | 43 | 1.4333
|  |  | 197 | 44 | 1.4667
|  |  | 198 | 42 | 1.4
|  |  | 199 | 34 | 1.1333
|  |  | 200 | 43 | 1.4333
|  |  | 201 | 52 | 1.7333
|  |  | 202 | 47 | 1.5667
|  |  | 203 | 51 | 1.7
|  |  | 204 | 54 | 1.8
|  |  | 205 | 50 | 1.6667
|  |  | 206 | 33 | 1.1
|  |  | 207 | 55 | 1.8333
|  |  | 208 | 44 | 1.4667
|  |  | 209 | 44 | 1.4667
|  |  | 210 | 39 | 1.3
|  |  | 211 | 42 | 1.4
|  |  | 212 | 42 | 1.4
|  |  | 213 | 60 | 2
|  |  | 214 | 54 | 1.8
|  |  | 215 | 34 | 1.1333
|  |  | 216 | 39 | 1.3
|  |  | 217 | 29 | 0.96667
|  |  | 218 | 29 | 0.96667
|  |  | 219 | 42 | 1.4
|  |  | 220 | 34 | 1.1333
|  |  | 221 | 62 | 2.0667
|  |  | 222 | 30 | 1
|  |  | 223 | 52 | 1.7333
|  |  | 224 | 32 | 1.0667
|  |  | 225 | 27 | 0.9
|  |  | 226 | 26 | 0.86667
|  |  | 227 | 25 | 0.83333
|  |  | 228 | 40 | 1.3333
|  |  | 229 | 48 | 1.6
|  |  | 230 | 51 | 1.7
|  |  | 231 | 48 | 1.6
|  |  | 232 | 59 | 1.9667
|  |  | 233 | 63 | 2.1
|  |  | 234 | 48 | 1.6
|  |  | 235 | 45 | 1.5
|  |  | 236 | 52 | 1.7333
|  |  | 237 | 50 | 1.6667
|  |  | 238 | 55 | 1.8333
|  |  | 239 | 47 | 1.5667
|  |  | 240 | 43 | 1.4333
|  |  | 241 | 48 | 1.6
|  |  | 242 | 48 | 1.6
|  |  | 243 | 74 | 2.4667
|  |  | 244 | 44 | 1.4667
|  |  | 245 | 43 | 1.4333
|  |  | 246 | 56 | 1.8667
|  |  | 247 | 48 | 1.6
|  |  | 248 | 46 | 1.5333
|  |  | 249 | 42 | 1.4
|  |  | 250 | 38 | 1.2667
|  |  | 251 | 55 | 1.8333
|  |  | 252 | 44 | 1.4667
|  |  | 253 | 41 | 1.3667
|  |  | 254 | 32 | 1.0667
|  |  | 255 | 28 | 0.93333
|  |  | 256 | 55 | 1.8333
|  |  | 257 | 57 | 1.9
|  |  | 258 | 56 | 1.8667
|  |  | 259 | 41 | 1.3667
|  |  | 260 | 69 | 2.3
|  |  | 261 | 33 | 1.1
|  |  | 262 | 39 | 1.3
|  |  | 263 | 53 | 1.7667
|  |  | 264 | 64 | 2.1333
|  |  | 265 | 29 | 0.96667
|  |  | 266 | 31 | 1.0333
|  |  | 267 | 43 | 1.4333
|  |  | 268 | 54 | 1.8
|  |  | 269 | 42 | 1.4
|  |  | 270 | 44 | 1.4667
|  |  | 271 | 31 | 1.0333
|  |  | 272 | 57 | 1.9
|  |  | 273 | 46 | 1.5333
|  |  | 274 | 44 | 1.4667
|  |  | 275 | 68 | 2.2667
|  |  | 276 | 38 | 1.2667
|  |  | 277 | 49 | 1.6333
|  |  | 278 | 33 | 1.1
|  |  | 279 | 60 | 2
|  |  | 280 | 55 | 1.8333
|  |  | 281 | 48 | 1.6
|  |  | 282 | 68 | 2.2667
|  |  | 283 | 48 | 1.6
|  |  | 284 | 33 | 1.1
|  |  | 285 | 56 | 1.8667
|  |  | 286 | 44 | 1.4667
|  |  | 287 | 64 | 2.1333
|  |  | 288 | 39 | 1.3
|  |  | 289 | 56 | 1.8667
|  |  | 290 | 39 | 1.3
|  |  | 291 | 44 | 1.4667
|  |  | 292 | 47 | 1.5667
|  |  | 293 | 31 | 1.0333
|  |  | 294 | 44 | 1.4667
|  |  | 295 | 45 | 1.5
|  |  | 296 | 42 | 1.4
|  |  | 297 | 44 | 1.4667
|  |  | 298 | 50 | 1.6667
|  |  | 299 | 40 | 1.3333
|  |  | 300 | 48 | 1.6
|  |  | 301 | 35 | 1.1667
|  |  | 302 | 36 | 1.2
|  |  | 303 | 57 | 1.9
|  |  | 304 | 60 | 2
|  |  | 305 | 31 | 1.0333
|  |  | 306 | 76 | 2.5333
|  |  | 307 | 55 | 1.8333
|  |  | 308 | 48 | 1.6
|  |  | 309 | 43 | 1.4333
|  |  | 310 | 33 | 1.1
|  |  | 311 | 52 | 1.7333
|  |  | 312 | 37 | 1.2333
|  |  | 313 | 47 | 1.5667
|  |  | 314 | 57 | 1.9
|  |  | 315 | 44 | 1.4667
|  |  | 316 | 43 | 1.4333
|  |  | 317 | 45 | 1.5
|  |  | 318 | 81 | 2.7
|  |  | 319 | 51 | 1.7
|  |  | 320 | 49 | 1.6333
|  |  | 321 | 67 | 2.2333
|  |  | 322 | 67 | 2.2333
|  |  | 323 | 53 | 1.7667
|  |  | 324 | 44 | 1.4667
|  |  | 325 | 46 | 1.5333
|  |  | 326 | 50 | 1.6667
|  |  | 327 | 36 | 1.2
|  |  | 328 | 46 | 1.5333
|  |  | 329 | 40 | 1.3333
|  |  | 330 | 42 | 1.4
|  |  | 331 | 45 | 1.5
|  |  | 332 | 42 | 1.4
|  |  | 333 | 42 | 1.4
|  |  | 334 | 45 | 1.5
|  |  | 335 | 30 | 1
|  |  | 336 | 37 | 1.2333
|  |  | 337 | 37 | 1.2333
|  |  | 338 | 36 | 1.2
|  |  | 339 | 39 | 1.3
|  |  | 340 | 46 | 1.5333
|  |  | 341 | 31 | 1.0333
|  |  | 342 | 39 | 1.3
|  |  | 343 | 57 | 1.9
|  |  | 344 | 38 | 1.2667
|  |  | 345 | 25 | 0.83333
|  |  | 346 | 50 | 1.6667
|  |  | 347 | 43 | 1.4333
|  |  | 348 | 39 | 1.3
|  |  | 349 | 46 | 1.5333
|  |  | 350 | 32 | 1.0667
|  |  | 351 | 43 | 1.4333
|  |  | 352 | 42 | 1.4
|  |  | 353 | 35 | 1.1667
|  |  | 354 | 47 | 1.5667
|  |  | 355 | 42 | 1.4
|  |  | 356 | 51 | 1.7
|  |  | 357 | 22 | 0.73333
|  |  | 358 | 50 | 1.6667
|  |  | 359 | 53 | 1.7667
|  |  | 360 | 56 | 1.8667
|  |  | 361 | 51 | 1.7
|  |  | 362 | 36 | 1.2
|  |  | 363 | 44 | 1.4667
|  |  | 364 | 48 | 1.6
|  |  | 365 | 35 | 1.1667
|  |  | 366 | 48 | 1.6
|  |  | 367 | 41 | 1.3667
|  |  | 368 | 37 | 1.2333
|  |  | 369 | 36 | 1.2
|  |  | 370 | 64 | 2.1333
|  |  | 371 | 24 | 0.8
|  |  | 372 | 34 | 1.1333
|  |  | 373 | 58 | 1.9333
|  |  | 374 | 57 | 1.9
|  |  | 375 | 66 | 2.2
|  |  | 376 | 57 | 1.9
|  |  | 377 | 47 | 1.5667
|  |  | 378 | 53 | 1.7667
|  |  | 379 | 52 | 1.7333
|  |  | 380 | 58 | 1.9333
|  |  | 381 | 43 | 1.4333
|  |  | 382 | 45 | 1.5
|  |  | 383 | 67 | 2.2333
|  |  | 384 | 50 | 1.6667
|  |  | 385 | 35 | 1.1667
|  |  | 386 | 48 | 1.6
|  |  | 387 | 39 | 1.3
|  |  | 388 | 73 | 2.4333
|  |  | 389 | 50 | 1.6667
|  |  | 390 | 57 | 1.9
|  |  | 391 | 34 | 1.1333
|  |  | 392 | 59 | 1.9667
|  |  | 393 | 51 | 1.7
|  |  | 394 | 24 | 0.8
|  |  | 395 | 60 | 2
|  |  | 396 | 71 | 2.3667
|  |  | 397 | 36 | 1.2
|  |  | 398 | 56 | 1.8667
|  |  | 399 | 48 | 1.6
|  |  | 400 | 48 | 1.6
|  |  | 401 | 34 | 1.1333
|  |  | 402 | 46 | 1.5333
|  |  | 403 | 47 | 1.5667
|  |  | 404 | 34 | 1.1333
|  |  | 405 | 50 | 1.6667
|  |  | 406 | 48 | 1.6
|  |  | 407 | 31 | 1.0333
|  |  | 408 | 55 | 1.8333
|  |  | 409 | 23 | 0.76667
|  |  | 410 | 57 | 1.9
|  |  | 411 | 47 | 1.5667
|  |  | 412 | 60 | 2
|  |  | 413 | 47 | 1.5667
|  |  | 414 | 67 | 2.2333
|  |  | 415 | 56 | 1.8667
|  |  | 416 | 60 | 2
|  |  | 417 | 44 | 1.4667
|  |  | 418 | 60 | 2
|  |  | 419 | 38 | 1.2667
|  |  | 420 | 29 | 0.96667
|  |  | 421 | 64 | 2.1333
|  |  | 422 | 55 | 1.8333
|  |  | 423 | 58 | 1.9333
|  |  | 424 | 44 | 1.4667
|  |  | 425 | 56 | 1.8667
|  |  | 426 | 60 | 2
|  |  | 427 | 58 | 1.9333
|  |  | 428 | 50 | 1.6667
|  |  | 429 | 47 | 1.5667
|  |  | 430 | 43 | 1.4333
|  |  | 431 | 75 | 2.5
|  |  | 432 | 50 | 1.6667
|  |  | 433 | 52 | 1.7333
|  |  | 434 | 42 | 1.4
|  |  | 435 | 48 | 1.6
|  |  | 436 | 19 | 0.63333
|  |  | 437 | 55 | 1.8333
|  |  | 438 | 52 | 1.7333
|  |  | 439 | 64 | 2.1333
|  |  | 440 | 50 | 1.6667
|  |  | 441 | 43 | 1.4333
|  |  | 442 | 38 | 1.2667
|  |  | 443 | 39 | 1.3
|  |  | 444 | 54 | 1.8
|  |  | 445 | 48 | 1.6
|  |  | 446 | 52 | 1.7333
|  |  | 447 | 46 | 1.5333
|  |  | 448 | 41 | 1.3667
|  |  | 449 | 48 | 1.6
|  |  | 450 | 30 | 1
|  |  | 451 | 36 | 1.2
|  |  | 452 | 42 | 1.4
|  |  | 453 | 38 | 1.2667
|  |  | 454 | 30 | 1
|  |  | 455 | 51 | 1.7
|  |  | 456 | 52 | 1.7333
|  |  | 457 | 48 | 1.6
|  |  | 458 | 43 | 1.4333
|  |  | 459 | 63 | 2.1
|  |  | 460 | 43 | 1.4333
|  |  | 461 | 72 | 2.4
|  |  | 462 | 61 | 2.0333
|  |  | 463 | 53 | 1.7667
|  |  | 464 | 37 | 1.2333
|  |  | 465 | 53 | 1.7667
|  |  | 466 | 55 | 1.8333
|  |  | 467 | 39 | 1.3
|  |  | 468 | 59 | 1.9667
|  |  | 469 | 52 | 1.7333
|  |  | 470 | 45 | 1.5
|  |  | 471 | 42 | 1.4
|  |  | 472 | 56 | 1.8667
|  |  | 473 | 73 | 2.4333
|  |  | 474 | 59 | 1.9667
|  |  | 475 | 51 | 1.7
|  |  | 476 | 40 | 1.3333
|  |  | 477 | 60 | 2
|  |  | 478 | 56 | 1.8667
|  |  | 479 | 36 | 1.2
|  |  | 480 | 67 | 2.2333
|  |  | 481 | 54 | 1.8
|  |  | 482 | 53 | 1.7667
|  |  | 483 | 36 | 1.2
|  |  | 484 | 72 | 2.4
|  |  | 485 | 44 | 1.4667
|  |  | 486 | 58 | 1.9333
|  |  | 487 | 46 | 1.5333
|  |  | 488 | 41 | 1.3667
|  |  | 489 | 60 | 2
|  |  | 490 | 53 | 1.7667
|  |  | 491 | 48 | 1.6
|  |  | 492 | 45 | 1.5
|  |  | 493 | 53 | 1.7667
|  |  | 494 | 54 | 1.8
|  |  | 495 | 76 | 2.5333
|  |  | 496 | 39 | 1.3
|  |  | 497 | 87 | 2.9
|  |  | 498 | 56 | 1.8667
|  |  | 499 | 33 | 1.1
|  |  | 500 | 45 | 1.5
|  |  | 501 | 48 | 1.6
|  |  | 502 | 45 | 1.5
|  |  | 503 | 55 | 1.8333
|  |  | 504 | 35 | 1.1667
|  |  | 505 | 36 | 1.2
|  |  | 506 | 57 | 1.9
|  |  | 507 | 45 | 1.5
|  |  | 508 | 61 | 2.0333
|  |  | 509 | 67 | 2.2333
|  |  | 510 | 41 | 1.3667
|  |  | 511 | 54 | 1.8
|  |  | 512 | 43 | 1.4333
|  |  | 513 | 60 | 2
|  |  | 514 | 42 | 1.4
|  |  | 515 | 52 | 1.7333
|  |  | 516 | 40 | 1.3333
|  |  | 517 | 45 | 1.5
|  |  | 518 | 39 | 1.3
|  |  | 519 | 53 | 1.7667
|  |  | 520 | 58 | 1.9333
|  |  | 521 | 35 | 1.1667
|  |  | 522 | 53 | 1.7667
|  |  | 523 | 35 | 1.1667
|  |  | 524 | 54 | 1.8
|  |  | 525 | 57 | 1.9
|  |  | 526 | 44 | 1.4667
|  |  | 527 | 57 | 1.9
|  |  | 528 | 60 | 2
|  |  | 529 | 53 | 1.7667
|  |  | 530 | 47 | 1.5667
|  |  | 531 | 38 | 1.2667
|  |  | 532 | 47 | 1.5667
|  |  | 533 | 45 | 1.5
|  |  | 534 | 50 | 1.6667
|  |  | 535 | 57 | 1.9
|  |  | 536 | 30 | 1
|  |  | 537 | 46 | 1.5333
|  |  | 538 | 45 | 1.5
|  |  | 539 | 54 | 1.8
|  |  | 540 | 46 | 1.5333
|  |  | 541 | 31 | 1.0333
|  |  | 542 | 35 | 1.1667
|  |  | 543 | 53 | 1.7667
|  |  | 544 | 50 | 1.6667
|  |  | 545 | 47 | 1.5667
|  |  | 546 | 52 | 1.7333
|  |  | 547 | 47 | 1.5667
|  |  | 548 | 33 | 1.1
|  |  | 549 | 38 | 1.2667
|  |  | 550 | 47 | 1.5667
|  |  | 551 | 48 | 1.6
|  |  | 552 | 63 | 2.1
|  |  | 553 | 60 | 2
|  |  | 554 | 60 | 2
|  |  | 555 | 55 | 1.8333
|  |  | 556 | 49 | 1.6333
|  |  | 557 | 49 | 1.6333
|  |  | 558 | 47 | 1.5667
|  |  | 559 | 68 | 2.2667
|  |  | 560 | 56 | 1.8667
|  |  | 561 | 55 | 1.8333
|  |  | 562 | 34 | 1.1333
|  |  | 563 | 33 | 1.1
|  |  | 564 | 39 | 1.3
|  |  | 565 | 60 | 2
|  |  | 566 | 56 | 1.8667
|  |  | 567 | 54 | 1.8
|  |  | 568 | 29 | 0.96667
|  |  | 569 | 41 | 1.3667
|  |  | 570 | 47 | 1.5667
|  |  | 571 | 36 | 1.2
|  |  | 572 | 53 | 1.7667
|  |  | 573 | 61 | 2.0333
|  |  | 574 | 30 | 1
|  |  | 575 | 51 | 1.7
|  |  | 576 | 45 | 1.5
|  |  | 577 | 37 | 1.2333
|  |  | 578 | 52 | 1.7333
|  |  | 579 | 48 | 1.6
|  |  | 580 | 49 | 1.6333
|  |  | 581 | 37 | 1.2333
|  |  | 582 | 55 | 1.8333
|  |  | 583 | 41 | 1.3667
|  |  | 584 | 35 | 1.1667
|  |  | 585 | 43 | 1.4333
|  |  | 586 | 43 | 1.4333
|  |  | 587 | 40 | 1.3333
|  |  | 588 | 62 | 2.0667
|  |  | 589 | 51 | 1.7
|  |  | 590 | 71 | 2.3667
|  |  | 591 | 61 | 2.0333
|  |  | 592 | 41 | 1.3667
|  |  | 593 | 68 | 2.2667
|  |  | 594 | 20 | 0.66667
|  |  | 595 | 38 | 1.2667
|  |  | 596 | 72 | 2.4
|  |  | 597 | 47 | 1.5667
|  |  | 598 | 44 | 1.4667
|  |  | 599 | 55 | 1.8333
|  |  | 600 | 45 | 1.5
|  |  | 601 | 40 | 1.3333
|  |  | 602 | 50 | 1.6667
|  |  | 603 | 22 | 0.73333
|  |  | 604 | 73 | 2.4333
|  |  | 605 | 51 | 1.7
|  |  | 606 | 41 | 1.3667
|  |  | 607 | 57 | 1.9
|  |  | 608 | 45 | 1.5
|  |  | 609 | 43 | 1.4333
|  |  | 610 | 37 | 1.2333
|  |  | 611 | 35 | 1.1667
|  |  | 612 | 41 | 1.3667
|  |  | 613 | 43 | 1.4333
|  |  | 614 | 42 | 1.4
|  |  | 615 | 55 | 1.8333
|  |  | 616 | 45 | 1.5
|  |  | 617 | 39 | 1.3
|  |  | 618 | 36 | 1.2
|  |  | 619 | 60 | 2
|  |  | 620 | 59 | 1.9667
|  |  | 621 | 56 | 1.8667
|  |  | 622 | 35 | 1.1667
|  |  | 623 | 52 | 1.7333
|  |  | 624 | 61 | 2.0333
|  |  | 625 | 50 | 1.6667
|  |  | 626 | 52 | 1.7333
|  |  | 627 | 47 | 1.5667
|  |  | 628 | 70 | 2.3333
|  |  | 629 | 53 | 1.7667
|  |  | 630 | 64 | 2.1333
|  |  | 631 | 60 | 2
|  |  | 632 | 37 | 1.2333
|  |  | 633 | 71 | 2.3667
|  |  | 634 | 57 | 1.9
|  |  | 635 | 56 | 1.8667
|  |  | 636 | 49 | 1.6333
|  |  | 637 | 60 | 2
|  |  | 638 | 58 | 1.9333
|  |  | 639 | 40 | 1.3333
|  |  | 640 | 43 | 1.4333
|  |  | 641 | 46 | 1.5333
|  |  | 642 | 53 | 1.7667
|  |  | 643 | 42 | 1.4
|  |  | 644 | 31 | 1.0333
|  |  | 645 | 69 | 2.3
|  |  | 646 | 44 | 1.4667
|  |  | 647 | 47 | 1.5667
|  |  | 648 | 60 | 2
|  |  | 649 | 63 | 2.1
|  |  | 650 | 37 | 1.2333
|  |  | 651 | 53 | 1.7667
|  |  | 652 | 60 | 2
|  |  | 653 | 50 | 1.6667
|  |  | 654 | 50 | 1.6667
|  |  | 655 | 57 | 1.9
|  |  | 656 | 34 | 1.1333
|  |  | 657 | 47 | 1.5667
|  |  | 658 | 70 | 2.3333
|  |  | 659 | 46 | 1.5333
|  |  | 660 | 35 | 1.1667
|  |  | 661 | 43 | 1.4333
|  |  | 662 | 30 | 1
|  |  | 663 | 57 | 1.9
|  |  | 664 | 54 | 1.8
|  |  | 665 | 40 | 1.3333
|  |  | 666 | 58 | 1.9333
|  |  | 667 | 42 | 1.4
|  |  | 668 | 50 | 1.6667
|  |  | 669 | 54 | 1.8
|  |  | 670 | 61 | 2.0333
|  |  | 671 | 64 | 2.1333
|  |  | 672 | 46 | 1.5333
|  |  | 673 | 58 | 1.9333
|  |  | 674 | 36 | 1.2
|  |  | 675 | 54 | 1.8
|  |  | 676 | 50 | 1.6667
|  |  | 677 | 49 | 1.6333
|  |  | 678 | 35 | 1.1667
|  |  | 679 | 44 | 1.4667
|  |  | 680 | 66 | 2.2
|  |  | 681 | 55 | 1.8333
|  |  | 682 | 46 | 1.5333
|  |  | 683 | 57 | 1.9
|  |  | 684 | 50 | 1.6667
|  |  | 685 | 57 | 1.9
|  |  | 686 | 40 | 1.3333
|  |  | 687 | 48 | 1.6
|  |  | 688 | 31 | 1.0333
|  |  | 689 | 55 | 1.8333
|  |  | 690 | 49 | 1.6333
|  |  | 691 | 58 | 1.9333
|  |  | 692 | 90 | 3
|  |  | 693 | 45 | 1.5
|  |  | 694 | 57 | 1.9
|  |  | 695 | 39 | 1.3
|  |  | 696 | 37 | 1.2333
|  |  | 697 | 41 | 1.3667
|  |  | 698 | 29 | 0.96667
|  |  | 699 | 47 | 1.5667
|  |  | 700 | 56 | 1.8667
|  |  | 701 | 38 | 1.2667
|  |  | 702 | 27 | 0.9
|  |  | 703 | 46 | 1.5333
|  |  | 704 | 25 | 0.83333
|  |  | 705 | 53 | 1.7667
|  |  | 706 | 38 | 1.2667
|  |  | 707 | 61 | 2.0333
|  |  | 708 | 39 | 1.3
|  |  | 709 | 47 | 1.5667
|  |  | 710 | 43 | 1.4333
|  |  | 711 | 57 | 1.9
|  |  | 712 | 42 | 1.4
|  |  | 713 | 45 | 1.5
|  |  | 714 | 51 | 1.7
|  |  | 715 | 47 | 1.5667
|  |  | 716 | 40 | 1.3333
|  |  | 717 | 47 | 1.5667
|  |  | 718 | 49 | 1.6333
|  |  | 719 | 37 | 1.2333
|  |  | 720 | 44 | 1.4667
|  |  | 721 | 45 | 1.5
|  |  | 722 | 46 | 1.5333
|  |  | 723 | 69 | 2.3
|  |  | 724 | 43 | 1.4333
|  |  | 725 | 37 | 1.2333
|  |  | 726 | 44 | 1.4667
|  |  | 727 | 34 | 1.1333
|  |  | 728 | 58 | 1.9333
|  |  | 729 | 47 | 1.5667
|  |  | 730 | 44 | 1.4667
|  |  | 731 | 63 | 2.1
|  |  | 732 | 45 | 1.5
|  |  | 733 | 57 | 1.9
|  |  | 734 | 40 | 1.3333
|  |  | 735 | 62 | 2.0667
|  |  | 736 | 53 | 1.7667
|  |  | 737 | 47 | 1.5667
|  |  | 738 | 57 | 1.9
|  |  | 739 | 38 | 1.2667
|  |  | 740 | 66 | 2.2
|  |  | 741 | 49 | 1.6333
|  |  | 742 | 34 | 1.1333
|  |  | 743 | 38 | 1.2667
|  |  | 744 | 35 | 1.1667
|  |  | 745 | 35 | 1.1667
|  |  | 746 | 57 | 1.9
|  |  | 747 | 10 | 0.33333
|  |  | 748 | 46 | 1.5333
|  |  | 749 | 51 | 1.7
|  |  | 750 | 53 | 1.7667
|  |  | 751 | 29 | 0.96667
|  |  | 752 | 48 | 1.6
|  |  | 753 | 16 | 0.53333
|  |  | 754 | 41 | 1.3667
|  |  | 755 | 50 | 1.6667
|  |  | 756 | 58 | 1.9333
|  |  | 757 | 44 | 1.4667
|  |  | 758 | 31 | 1.0333
|  |  | 759 | 36 | 1.2
|  |  | 760 | 39 | 1.3
|  |  | 761 | 45 | 1.5
|  |  | 762 | 41 | 1.3667
|  |  | 763 | 56 | 1.8667
|  |  | 764 | 40 | 1.3333
|  |  | 765 | 57 | 1.9
|  |  | 766 | 48 | 1.6
|  |  | 767 | 59 | 1.9667
|  |  | 768 | 36 | 1.2
|  |  | 769 | 52 | 1.7333
|  |  | 770 | 43 | 1.4333
|  |  | 771 | 67 | 2.2333
|  |  | 772 | 51 | 1.7
|  |  | 773 | 28 | 0.93333
|  |  | 774 | 49 | 1.6333
|  |  | 775 | 39 | 1.3
|  |  | 776 | 45 | 1.5
|  |  | 777 | 57 | 1.9
|  |  | 778 | 50 | 1.6667
|  |  | 779 | 44 | 1.4667
|  |  | 780 | 44 | 1.4667
|  |  | 781 | 49 | 1.6333
|  |  | 782 | 35 | 1.1667
|  |  | 783 | 57 | 1.9
|  |  | 784 | 32 | 1.0667
|  |  | 785 | 29 | 0.96667
|  |  | 786 | 53 | 1.7667
|  |  | 787 | 50 | 1.6667
|  |  | 788 | 42 | 1.4
|  |  | 789 | 44 | 1.4667
|  |  | 790 | 50 | 1.6667
|  |  | 791 | 44 | 1.4667
|  |  | 792 | 57 | 1.9
|  |  | 793 | 52 | 1.7333
|  |  | 794 | 40 | 1.3333
|  |  | 795 | 37 | 1.2333
|  |  | 796 | 41 | 1.3667
|  |  | 797 | 60 | 2
|  |  | 798 | 52 | 1.7333
|  |  | 799 | 53 | 1.7667
|  |  | 800 | 53 | 1.7667
|  |  | 801 | 46 | 1.5333
|  |  | 802 | 61 | 2.0333
|  |  | 803 | 65 | 2.1667
|  |  | 804 | 52 | 1.7333
|  |  | 805 | 29 | 0.96667
|  |  | 806 | 43 | 1.4333
|  |  | 807 | 43 | 1.4333
|  |  | 808 | 57 | 1.9
|  |  | 809 | 48 | 1.6
|  |  | 810 | 47 | 1.5667
|  |  | 811 | 37 | 1.2333
|  |  | 812 | 57 | 1.9
|  |  | 813 | 51 | 1.7
|  |  | 814 | 51 | 1.7
|  |  | 815 | 36 | 1.2
|  |  | 816 | 37 | 1.2333
|  |  | 817 | 59 | 1.9667
|  |  | 818 | 61 | 2.0333
|  |  | 819 | 57 | 1.9
|  |  | 820 | 60 | 2
|  |  | 821 | 46 | 1.5333
|  |  | 822 | 37 | 1.2333
|  |  | 823 | 41 | 1.3667
|  |  | 824 | 64 | 2.1333
|  |  | 825 | 54 | 1.8
|  |  | 826 | 33 | 1.1
|  |  | 827 | 59 | 1.9667
|  |  | 828 | 56 | 1.8667
|  |  | 829 | 50 | 1.6667
|  |  | 830 | 44 | 1.4667
|  |  | 831 | 39 | 1.3
|  |  | 832 | 58 | 1.9333
|  |  | 833 | 43 | 1.4333
|  |  | 834 | 56 | 1.8667
|  |  | 835 | 52 | 1.7333
|  |  | 836 | 64 | 2.1333
|  |  | 837 | 33 | 1.1
|  |  | 838 | 59 | 1.9667
|  |  | 839 | 58 | 1.9333
|  |  | 840 | 48 | 1.6
|  |  | 841 | 64 | 2.1333
|  |  | 842 | 46 | 1.5333
|  |  | 843 | 40 | 1.3333
|  |  | 844 | 39 | 1.3
|  |  | 845 | 53 | 1.7667
|  |  | 846 | 38 | 1.2667
|  |  | 847 | 50 | 1.6667
|  |  | 848 | 53 | 1.7667
|  |  | 849 | 56 | 1.8667
|  |  | 850 | 49 | 1.6333
|  |  | 851 | 42 | 1.4
|  |  | 852 | 49 | 1.6333
|  |  | 853 | 41 | 1.3667
|  |  | 854 | 44 | 1.4667
|  |  | 855 | 65 | 2.1667
|  |  | 856 | 46 | 1.5333
|  |  | 857 | 51 | 1.7
|  |  | 858 | 39 | 1.3
|  |  | 859 | 43 | 1.4333
|  |  | 860 | 58 | 1.9333
|  |  | 861 | 40 | 1.3333
|  |  | 862 | 40 | 1.3333
|  |  | 863 | 45 | 1.5
|  |  | 864 | 38 | 1.2667
|  |  | 865 | 64 | 2.1333
|  |  | 866 | 50 | 1.6667
|  |  | 867 | 59 | 1.9667
|  |  | 868 | 53 | 1.7667
|  |  | 869 | 30 | 1
|  |  | 870 | 60 | 2
|  |  | 871 | 66 | 2.2
|  |  | 872 | 55 | 1.8333
|  |  | 873 | 42 | 1.4
|  |  | 874 | 50 | 1.6667
|  |  | 875 | 48 | 1.6
|  |  | 876 | 35 | 1.1667
|  |  | 877 | 41 | 1.3667
|  |  | 878 | 67 | 2.2333
|  |  | 879 | 42 | 1.4
|  |  | 880 | 68 | 2.2667
|  |  | 881 | 47 | 1.5667
|  |  | 882 | 46 | 1.5333
|  |  | 883 | 31 | 1.0333
|  |  | 884 | 37 | 1.2333
|  |  | 885 | 52 | 1.7333
|  |  | 886 | 54 | 1.8
|  |  | 887 | 60 | 2
|  |  | 888 | 39 | 1.3
|  |  | 889 | 55 | 1.8333
|  |  | 890 | 54 | 1.8
|  |  | 891 | 37 | 1.2333
|  |  | 892 | 45 | 1.5
|  |  | 893 | 51 | 1.7
|  |  | 894 | 51 | 1.7
|  |  | 895 | 53 | 1.7667
|  |  | 896 | 54 | 1.8
|  |  | 897 | 52 | 1.7333
|  |  | 898 | 44 | 1.4667
|  |  | 899 | 54 | 1.8
|  |  | 900 | 51 | 1.7
|  |  | 901 | 40 | 1.3333
|  |  | 902 | 57 | 1.9
|  |  | 903 | 40 | 1.3333
|  |  | 904 | 33 | 1.1
|  |  | 905 | 46 | 1.5333
|  |  | 906 | 38 | 1.2667
|  |  | 907 | 37 | 1.2333
|  |  | 908 | 43 | 1.4333
|  |  | 909 | 37 | 1.2333
|  |  | 910 | 50 | 1.6667
|  |  | 911 | 46 | 1.5333
|  |  | 912 | 39 | 1.3
|  |  | 913 | 71 | 2.3667
|  |  | 914 | 37 | 1.2333
|  |  | 915 | 69 | 2.3
|  |  | 916 | 59 | 1.9667
|  |  | 917 | 54 | 1.8
|  |  | 918 | 31 | 1.0333
|  |  | 919 | 54 | 1.8
|  |  | 920 | 43 | 1.4333
|  |  | 921 | 49 | 1.6333
|  |  | 922 | 51 | 1.7
|  |  | 923 | 36 | 1.2
|  |  | 924 | 42 | 1.4
|  |  | 925 | 65 | 2.1667
|  |  | 926 | 40 | 1.3333
|  |  | 927 | 47 | 1.5667
|  |  | 928 | 46 | 1.5333
|  |  | 929 | 78 | 2.6
|  |  | 930 | 53 | 1.7667
|  |  | 931 | 57 | 1.9
|  |  | 932 | 60 | 2
|  |  | 933 | 52 | 1.7333
|  |  | 934 | 36 | 1.2
|  |  | 935 | 40 | 1.3333
|  |  | 936 | 46 | 1.5333
|  |  | 937 | 59 | 1.9667
|  |  | 938 | 32 | 1.0667
|  |  | 939 | 46 | 1.5333
|  |  | 940 | 44 | 1.4667
|  |  | 941 | 31 | 1.0333
|  |  | 942 | 42 | 1.4
|  |  | 943 | 52 | 1.7333
|  |  | 944 | 48 | 1.6
|  |  | 945 | 48 | 1.6
|  |  | 946 | 64 | 2.1333
|  |  | 947 | 50 | 1.6667
|  |  | 948 | 57 | 1.9
|  |  | 949 | 68 | 2.2667
|  |  | 950 | 40 | 1.3333
|  |  | 951 | 41 | 1.3667
|  |  | 952 | 51 | 1.7
|  |  | 953 | 46 | 1.5333
|  |  | 954 | 63 | 2.1
|  |  | 955 | 41 | 1.3667
|  |  | 956 | 38 | 1.2667
|  |  | 957 | 37 | 1.2333
|  |  | 958 | 57 | 1.9
|  |  | 959 | 41 | 1.3667
|  |  | 960 | 41 | 1.3667
|  |  | 961 | 45 | 1.5
|  |  | 962 | 59 | 1.9667
|  |  | 963 | 61 | 2.0333
|  |  | 964 | 34 | 1.1333
|  |  | 965 | 49 | 1.6333
|  |  | 966 | 49 | 1.6333
|  |  | 967 | 30 | 1
|  |  | 968 | 56 | 1.8667
|  |  | 969 | 46 | 1.5333
|  |  | 970 | 50 | 1.6667
|  |  | 971 | 34 | 1.1333
|  |  | 972 | 42 | 1.4
|  |  | 973 | 47 | 1.5667
|  |  | 974 | 54 | 1.8
|  |  | 975 | 54 | 1.8
|  |  | 976 | 30 | 1
|  |  | 977 | 47 | 1.5667
|  |  | 978 | 52 | 1.7333
|  |  | 979 | 51 | 1.7
|  |  | 980 | 42 | 1.4
|  |  | 981 | 51 | 1.7
|  |  | 982 | 51 | 1.7
|  |  | 983 | 45 | 1.5
|  |  | 984 | 42 | 1.4
|  |  | 985 | 51 | 1.7
|  |  | 986 | 61 | 2.0333
|  |  | 987 | 37 | 1.2333
|  |  | 988 | 54 | 1.8
|  |  | 989 | 59 | 1.9667
|  |  | 990 | 52 | 1.7333
|  |  | 991 | 63 | 2.1
|  |  | 992 | 59 | 1.9667
|  |  | 993 | 47 | 1.5667
|  |  | 994 | 46 | 1.5333
|  |  | 995 | 36 | 1.2
|  |  | 996 | 40 | 1.3333
|  |  | 997 | 44 | 1.4667
|  |  | 998 | 67 | 2.2333
|  |  | 999 | 42 | 1.4
|  |  | 1000 | 41 | 1.3667

## Projected for N work items
Project scope (work items) | Delivery time with 95% certainty (days)
150 | 330
Fig. 1
|  |  | TT | Freq | PDF | CDF
# | Average TT | Delivery time | 0.33333 | 1 | 0.1% | 0.1%
1 | 1.2667 | 275 | 0.6 | 1 | 0.1% | 0.2%
2 | 1.4 | 190 | 0.86667 | 15 | 1.5% | 1.7%
3 | 2 | 265 | 1.1333 | 76 | 7.6% | 9.3%
4 | 1.3333 | 240 | 1.4 | 217 | 21.7% | 31%
5 | 1.7 | 290 | 1.6667 | 261 | 26.1% | 57.1%
6 | 1.2 | 215 | 1.9333 | 257 | 25.7% | 82.8%
7 | 1.6 | 270 | 2.2 | 115 | 11.5% | 94.3%
8 | 1.7333 | 270 | 2.4667 | 44 | 4.4% | 98.7%
9 | 1.5667 | 195 | 2.7333 | 11 | 1.1% | 99.8%
10 | 1.3333 | 275 | 3 | 2 | 0.2% | 100%
11 | 1.9 | 210
12 | 1.3667 | 260 | Median | 1.5667
13 | 1.9333 | 285 | STD | 0.35603
14 | 1.8667 | 275 | Average T | 1.5969
15 | 1.8333 | 285 | 85 Perc | 1.9667
16 | 1.4667 | 195 | 95 Perc | 2.2333
17 | 1.7333 | 355 | Mode(s) | 1.4667
18 | 1.6667 | 240 | Sample Size | 1000
19 | 1.4667 | 200
20 | 1.7333 | 280 | Fig.2
21 | 1.4333 | 235
22 | 1.7667 | 335 | T | Freq | PDF | CDF
23 | 1.6333 | 210 | 100 | 1 | 0.1% | 0.1%
24 | 1 | 285 | 135 | 22 | 2.2% | 2.3%
25 | 1.7333 | 290 | 170 | 65 | 6.5% | 8.8%
26 | 1.4667 | 240 | 205 | 186 | 18.6% | 27.4%
27 | 1.7 | 230 | 240 | 274 | 27.4% | 54.8%
28 | 1.0667 | 215 | 275 | 222 | 22.2% | 77%
29 | 1.1667 | 195 | 310 | 143 | 14.3% | 91.3%
30 | 1.5667 | 155 | 345 | 55 | 5.5% | 96.8%
31 | 2.0667 | 205 | 380 | 28 | 2.8% | 99.6%
32 | 1.6333 | 230 | 415 | 3 | 0.3% | 99.9%
33 | 2.5667 | 295 | 450 | 1 | 0.1% | 100%
34 | 2.3667 | 185
35 | 1.7667 | 325 | Median | 235
36 | 1.5333 | 285 | STD | 51.9142
37 | 1.7333 | 280 | Average T | 239.48
38 | 1.7667 | 290 | 85 Perc | 290
39 | 1.5333 | 215 | 95 Perc | 330
40 | 1.4333 | 160 | Mode(s) | 225
41 | 1.2333 | 285 | Sample Size | 1000
42 | 1.4667 | 285
43 | 0.96667 | 220
44 | 1.4 | 235
45 | 2.1 | 305
46 | 1.6 | 240
47 | 1.4 | 235
48 | 1.7667 | 175
49 | 1.7333 | 255
50 | 1.8333 | 130
51 | 1.7667 | 135
52 | 1.7 | 255
53 | 2.5667 | 195
54 | 1.8667 | 145
55 | 0.96667 | 220
56 | 1.5333 | 255
57 | 2.3333 | 210
58 | 1.3 | 280
59 | 1.4 | 230
60 | 1.2667 | 225
61 | 2.3 | 205
62 | 2 | 290
63 | 1.3667 | 295
64 | 1.0667 | 200
65 | 0.83333 | 175
66 | 1.5 | 225
67 | 0.9 | 305
68 | 1.5667 | 315
69 | 1.4667 | 250
70 | 1.7333 | 160
71 | 2.4333 | 250
72 | 1.3 | 310
73 | 1.6 | 265
74 | 1.3667 | 270
75 | 1.3333 | 270
76 | 1.4333 | 270
77 | 1.6333 | 210
78 | 1.9667 | 200
79 | 1.6667 | 185
80 | 1.4667 | 160
81 | 1.5 | 285
82 | 1.1333 | 365
83 | 1.9667 | 210
84 | 1.1 | 255
85 | 1.4333 | 285
86 | 0.76667 | 310
87 | 1.8333 | 200
88 | 1.9 | 260
89 | 1.3667 | 230
90 | 1.8333 | 195
91 | 1.4333 | 225
92 | 1.1333 | 275
93 | 1.4667 | 170
94 | 1.3 | 200
95 | 1.0333 | 255
96 | 1.7 | 260
97 | 1.6 | 210
98 | 1.5333 | 200
99 | 2.5333 | 270
100 | 1.1667 | 265
101 | 1.9333 | 265
102 | 1.4 | 260
103 | 1.4333 | 200
104 | 1.6667 | 220
105 | 1.6 | 250
106 | 1.3 | 175
107 | 1.2 | 205
108 | 1.4667 | 215
109 | 1.8 | 240
110 | 1.3333 | 260
111 | 1.8 | 265
112 | 1.2667 | 225
113 | 2 | 145
114 | 1.7333 | 210
115 | 2.3 | 225
116 | 1.5 | 265
117 | 2.0333 | 175
118 | 2.1667 | 200
119 | 1.7667 | 355
120 | 1.8 | 210
121 | 1.4333 | 150
122 | 1.5 | 220
123 | 1.7667 | 270
124 | 2.3 | 195
125 | 1.2 | 190
126 | 1.2333 | 220
127 | 1.9 | 215
128 | 1.6667 | 230
129 | 1.7333 | 195
130 | 1.9333 | 245
131 | 1.5333 | 215
132 | 1.3 | 245
133 | 1.3333 | 240
134 | 1.6333 | 210
135 | 0.86667 | 285
136 | 1.4 | 220
137 | 1.9 | 155
138 | 1.5 | 195
139 | 1.6 | 235
140 | 2.1 | 160
141 | 2.0667 | 245
142 | 1.5667 | 265
143 | 0.76667 | 225
144 | 1.6 | 200
145 | 1.8667 | 260
146 | 1.9667 | 315
147 | 1.5667 | 280
148 | 2.1 | 240
149 | 1.2333 | 190
150 | 1.9667 | 260
151 | 1.2333 | 245
152 | 2.3 | 270
153 | 0.96667 | 350
154 | 2 | 235
155 | 2.0333 | 355
156 | 2.1333 | 200
157 | 1.4 | 180
158 | 1.6333 | 260
159 | 1.4 | 260
160 | 1.9 | 225
161 | 2.3333 | 260
162 | 1.4667 | 245
163 | 1.6333 | 200
164 | 1.2667 | 190
165 | 2.5667 | 285
166 | 2.0333 | 290
167 | 1.5333 | 190
168 | 1.6667 | 185
169 | 1.4667 | 235
170 | 1.6667 | 240
171 | 2.1 | 230
172 | 1.6333 | 230
173 | 1.8 | 130
174 | 1.4333 | 165
175 | 1.7667 | 220
176 | 1.3333 | 245
177 | 1.4 | 210
178 | 2.5333 | 210
179 | 1.8 | 265
180 | 1.2333 | 315
181 | 1.2667 | 220
182 | 1.5 | 315
183 | 1.6333 | 320
184 | 1.5 | 175
185 | 1.4333 | 240
186 | 1.3 | 325
187 | 2.2667 | 235
188 | 1.9667 | 210
189 | 1.5 | 245
190 | 1.9333 | 320
191 | 1.8 | 200
192 | 1.6333 | 330
193 | 1.5667 | 215
194 | 1.5333 | 290
195 | 1.7333 | 285
196 | 1.4333 | 270
197 | 1.4667 | 230
198 | 1.4 | 210
199 | 1.1333 | 240
200 | 1.4333 | 180
201 | 1.7333 | 235
202 | 1.5667 | 225
203 | 1.7 | 120
204 | 1.8 | 275
205 | 1.6667 | 205
206 | 1.1 | 125
207 | 1.8333 | 240
208 | 1.4667 | 300
209 | 1.4667 | 235
210 | 1.3 | 170
211 | 1.4 | 280
212 | 1.4 | 195
213 | 2 | 260
214 | 1.8 | 250
215 | 1.1333 | 255
216 | 1.3 | 185
217 | 0.96667 | 260
218 | 0.96667 | 320
219 | 1.4 | 340
220 | 1.1333 | 260
221 | 2.0667 | 240
222 | 1 | 225
223 | 1.7333 | 270
224 | 1.0667 | 220
225 | 0.9 | 220
226 | 0.86667 | 225
227 | 0.83333 | 285
228 | 1.3333 | 360
229 | 1.6 | 270
230 | 1.7 | 220
231 | 1.6 | 265
232 | 1.9667 | 320
233 | 2.1 | 170
234 | 1.6 | 315
235 | 1.5 | 220
236 | 1.7333 | 200
237 | 1.6667 | 305
238 | 1.8333 | 240
239 | 1.5667 | 200
240 | 1.4333 | 245
241 | 1.6 | 195
242 | 1.6 | 285
243 | 2.4667 | 195
244 | 1.4667 | 145
245 | 1.4333 | 275
246 | 1.8667 | 325
247 | 1.6 | 185
248 | 1.5333 | 280
249 | 1.4 | 450
250 | 1.2667 | 260
251 | 1.8333 | 205
252 | 1.4667 | 270
253 | 1.3667 | 185
254 | 1.0667 | 230
255 | 0.93333 | 315
256 | 1.8333 | 265
257 | 1.9 | 275
258 | 1.8667 | 210
259 | 1.3667 | 225
260 | 2.3 | 185
261 | 1.1 | 295
262 | 1.3 | 205
263 | 1.7667 | 220
264 | 2.1333 | 295
265 | 0.96667 | 215
266 | 1.0333 | 275
267 | 1.4333 | 260
268 | 1.8 | 180
269 | 1.4 | 255
270 | 1.4667 | 305
271 | 1.0333 | 330
272 | 1.9 | 210
273 | 1.5333 | 240
274 | 1.4667 | 195
275 | 2.2667 | 245
276 | 1.2667 | 315
277 | 1.6333 | 160
278 | 1.1 | 190
279 | 2 | 275
280 | 1.8333 | 340
281 | 1.6 | 215
282 | 2.2667 | 255
283 | 1.6 | 200
284 | 1.1 | 155
285 | 1.8667 | 260
286 | 1.4667 | 230
287 | 2.1333 | 205
288 | 1.3 | 240
289 | 1.8667 | 305
290 | 1.3 | 225
291 | 1.4667 | 190
292 | 1.5667 | 185
293 | 1.0333 | 265
294 | 1.4667 | 280
295 | 1.5 | 265
296 | 1.4 | 175
297 | 1.4667 | 225
298 | 1.6667 | 380
299 | 1.3333 | 365
300 | 1.6 | 285
301 | 1.1667 | 290
302 | 1.2 | 185
303 | 1.9 | 365
304 | 2 | 295
305 | 1.0333 | 260
306 | 2.5333 | 125
307 | 1.8333 | 295
308 | 1.6 | 220
309 | 1.4333 | 150
310 | 1.1 | 180
311 | 1.7333 | 145
312 | 1.2333 | 230
313 | 1.5667 | 255
314 | 1.9 | 300
315 | 1.4667 | 195
316 | 1.4333 | 215
317 | 1.5 | 265
318 | 2.7 | 280
319 | 1.7 | 245
320 | 1.6333 | 215
321 | 2.2333 | 255
322 | 2.2333 | 220
323 | 1.7667 | 205
324 | 1.4667 | 285
325 | 1.5333 | 320
326 | 1.6667 | 185
327 | 1.2 | 225
328 | 1.5333 | 115
329 | 1.3333 | 185
330 | 1.4 | 270
331 | 1.5 | 255
332 | 1.4 | 215
333 | 1.4 | 240
334 | 1.5 | 275
335 | 1 | 195
336 | 1.2333 | 235
337 | 1.2333 | 205
338 | 1.2 | 175
339 | 1.3 | 275
340 | 1.5333 | 315
341 | 1.0333 | 180
342 | 1.3 | 275
343 | 1.9 | 285
344 | 1.2667 | 185
345 | 0.83333 | 215
346 | 1.6667 | 205
347 | 1.4333 | 235
348 | 1.3 | 265
349 | 1.5333 | 210
350 | 1.0667 | 285
351 | 1.4333 | 270
352 | 1.4 | 310
353 | 1.1667 | 190
354 | 1.5667 | 295
355 | 1.4 | 190
356 | 1.7 | 260
357 | 0.73333 | 225
358 | 1.6667 | 200
359 | 1.7667 | 235
360 | 1.8667 | 270
361 | 1.7 | 335
362 | 1.2 | 155
363 | 1.4667 | 200
364 | 1.6 | 220
365 | 1.1667 | 300
366 | 1.6 | 250
367 | 1.3667 | 170
368 | 1.2333 | 260
369 | 1.2 | 190
370 | 2.1333 | 110
371 | 0.8 | 110
372 | 1.1333 | 285
373 | 1.9333 | 180
374 | 1.9 | 225
375 | 2.2 | 265
376 | 1.9 | 275
377 | 1.5667 | 270
378 | 1.7667 | 205
379 | 1.7333 | 285
380 | 1.9333 | 200
381 | 1.4333 | 305
382 | 1.5 | 215
383 | 2.2333 | 185
384 | 1.6667 | 200
385 | 1.1667 | 175
386 | 1.6 | 255
387 | 1.3 | 200
388 | 2.4333 | 305
389 | 1.6667 | 265
390 | 1.9 | 265
391 | 1.1333 | 265
392 | 1.9667 | 150
393 | 1.7 | 155
394 | 0.8 | 225
395 | 2 | 295
396 | 2.3667 | 240
397 | 1.2 | 185
398 | 1.8667 | 230
399 | 1.6 | 150
400 | 1.6 | 235
401 | 1.1333 | 240
402 | 1.5333 | 325
403 | 1.5667 | 150
404 | 1.1333 | 180
405 | 1.6667 | 200
406 | 1.6 | 320
407 | 1.0333 | 275
408 | 1.8333 | 230
409 | 0.76667 | 225
410 | 1.9 | 220
411 | 1.5667 | 245
412 | 2 | 240
413 | 1.5667 | 150
414 | 2.2333 | 225
415 | 1.8667 | 180
416 | 2 | 250
417 | 1.4667 | 345
418 | 2 | 255
419 | 1.2667 | 300
420 | 0.96667 | 150
421 | 2.1333 | 240
422 | 1.8333 | 255
423 | 1.9333 | 240
424 | 1.4667 | 235
425 | 1.8667 | 275
426 | 2 | 205
427 | 1.9333 | 255
428 | 1.6667 | 350
429 | 1.5667 | 245
430 | 1.4333 | 270
431 | 2.5 | 190
432 | 1.6667 | 255
433 | 1.7333 | 125
434 | 1.4 | 280
435 | 1.6 | 200
436 | 0.63333 | 260
437 | 1.8333 | 150
438 | 1.7333 | 280
439 | 2.1333 | 195
440 | 1.6667 | 210
441 | 1.4333 | 200
442 | 1.2667 | 280
443 | 1.3 | 265
444 | 1.8 | 265
445 | 1.6 | 210
446 | 1.7333 | 255
447 | 1.5333 | 200
448 | 1.3667 | 280
449 | 1.6 | 225
450 | 1 | 210
451 | 1.2 | 210
452 | 1.4 | 150
453 | 1.2667 | 330
454 | 1 | 205
455 | 1.7 | 120
456 | 1.7333 | 255
457 | 1.6 | 225
458 | 1.4333 | 300
459 | 2.1 | 280
460 | 1.4333 | 215
461 | 2.4 | 285
462 | 2.0333 | 205
463 | 1.7667 | 260
464 | 1.2333 | 200
465 | 1.7667 | 205
466 | 1.8333 | 170
467 | 1.3 | 160
468 | 1.9667 | 300
469 | 1.7333 | 215
470 | 1.5 | 270
471 | 1.4 | 295
472 | 1.8667 | 285
473 | 2.4333 | 285
474 | 1.9667 | 190
475 | 1.7 | 235
476 | 1.3333 | 200
477 | 2 | 255
478 | 1.8667 | 245
479 | 1.2 | 230
480 | 2.2333 | 150
481 | 1.8 | 300
482 | 1.7667 | 265
483 | 1.2 | 365
484 | 2.4 | 260
485 | 1.4667 | 250
486 | 1.9333 | 200
487 | 1.5333 | 235
488 | 1.3667 | 280
489 | 2 | 270
490 | 1.7667 | 320
491 | 1.6 | 265
492 | 1.5 | 225
493 | 1.7667 | 210
494 | 1.8 | 350
495 | 2.5333 | 250
496 | 1.3 | 230
497 | 2.9 | 285
498 | 1.8667 | 230
499 | 1.1 | 245
500 | 1.5 | 335
501 | 1.6 | 220
502 | 1.5 | 250
503 | 1.8333 | 255
504 | 1.1667 | 240
505 | 1.2 | 270
506 | 1.9 | 300
507 | 1.5 | 235
508 | 2.0333 | 290
509 | 2.2333 | 300
510 | 1.3667 | 205
511 | 1.8 | 195
512 | 1.4333 | 280
513 | 2 | 185
514 | 1.4 | 265
515 | 1.7333 | 225
516 | 1.3333 | 260
517 | 1.5 | 260
518 | 1.3 | 190
519 | 1.7667 | 185
520 | 1.9333 | 195
521 | 1.1667 | 180
522 | 1.7667 | 405
523 | 1.1667 | 255
524 | 1.8 | 275
525 | 1.9 | 220
526 | 1.4667 | 195
527 | 1.9 | 225
528 | 2 | 250
529 | 1.7667 | 260
530 | 1.5667 | 255
531 | 1.2667 | 165
532 | 1.5667 | 210
533 | 1.5 | 215
534 | 1.6667 | 175
535 | 1.9 | 285
536 | 1 | 255
537 | 1.5333 | 265
538 | 1.5 | 210
539 | 1.8 | 260
540 | 1.5333 | 180
541 | 1.0333 | 275
542 | 1.1667 | 210
543 | 1.7667 | 265
544 | 1.6667 | 230
545 | 1.5667 | 235
546 | 1.7333 | 355
547 | 1.5667 | 220
548 | 1.1 | 235
549 | 1.2667 | 195
550 | 1.5667 | 370
551 | 1.6 | 215
552 | 2.1 | 225
553 | 2 | 230
554 | 2 | 345
555 | 1.8333 | 250
556 | 1.6333 | 210
557 | 1.6333 | 155
558 | 1.5667 | 235
559 | 2.2667 | 235
560 | 1.8667 | 205
561 | 1.8333 | 260
562 | 1.1333 | 280
563 | 1.1 | 290
564 | 1.3 | 150
565 | 2 | 140
566 | 1.8667 | 170
567 | 1.8 | 185
568 | 0.96667 | 300
569 | 1.3667 | 210
570 | 1.5667 | 230
571 | 1.2 | 305
572 | 1.7667 | 215
573 | 2.0333 | 260
574 | 1 | 240
575 | 1.7 | 220
576 | 1.5 | 235
577 | 1.2333 | 255
578 | 1.7333 | 195
579 | 1.6 | 135
580 | 1.6333 | 195
581 | 1.2333 | 235
582 | 1.8333 | 355
583 | 1.3667 | 215
584 | 1.1667 | 245
585 | 1.4333 | 230
586 | 1.4333 | 210
587 | 1.3333 | 255
588 | 2.0667 | 215
589 | 1.7 | 195
590 | 2.3667 | 335
591 | 2.0333 | 240
592 | 1.3667 | 265
593 | 2.2667 | 150
594 | 0.66667 | 245
595 | 1.2667 | 145
596 | 2.4 | 220
597 | 1.5667 | 245
598 | 1.4667 | 285
599 | 1.8333 | 185
600 | 1.5 | 260
601 | 1.3333 | 185
602 | 1.6667 | 300
603 | 0.73333 | 270
604 | 2.4333 | 205
605 | 1.7 | 205
606 | 1.3667 | 185
607 | 1.9 | 305
608 | 1.5 | 190
609 | 1.4333 | 235
610 | 1.2333 | 375
611 | 1.1667 | 305
612 | 1.3667 | 245
613 | 1.4333 | 295
614 | 1.4 | 235
615 | 1.8333 | 380
616 | 1.5 | 225
617 | 1.3 | 315
618 | 1.2 | 345
619 | 2 | 280
620 | 1.9667 | 280
621 | 1.8667 | 240
622 | 1.1667 | 230
623 | 1.7333 | 325
624 | 2.0333 | 225
625 | 1.6667 | 195
626 | 1.7333 | 200
627 | 1.5667 | 355
628 | 2.3333 | 330
629 | 1.7667 | 220
630 | 2.1333 | 195
631 | 2 | 230
632 | 1.2333 | 215
633 | 2.3667 | 125
634 | 1.9 | 175
635 | 1.8667 | 300
636 | 1.6333 | 235
637 | 2 | 260
638 | 1.9333 | 335
639 | 1.3333 | 285
640 | 1.4333 | 205
641 | 1.5333 | 255
642 | 1.7667 | 250
643 | 1.4 | 165
644 | 1.0333 | 285
645 | 2.3 | 215
646 | 1.4667 | 345
647 | 1.5667 | 125
648 | 2 | 210
649 | 2.1 | 265
650 | 1.2333 | 255
651 | 1.7667 | 285
652 | 2 | 205
653 | 1.6667 | 195
654 | 1.6667 | 225
655 | 1.9 | 230
656 | 1.1333 | 260
657 | 1.5667 | 250
658 | 2.3333 | 285
659 | 1.5333 | 225
660 | 1.1667 | 210
661 | 1.4333 | 265
662 | 1 | 235
663 | 1.9 | 305
664 | 1.8 | 250
665 | 1.3333 | 240
666 | 1.9333 | 215
667 | 1.4 | 200
668 | 1.6667 | 225
669 | 1.8 | 220
670 | 2.0333 | 265
671 | 2.1333 | 230
672 | 1.5333 | 315
673 | 1.9333 | 230
674 | 1.2 | 230
675 | 1.8 | 235
676 | 1.6667 | 235
677 | 1.6333 | 165
678 | 1.1667 | 285
679 | 1.4667 | 275
680 | 2.2 | 315
681 | 1.8333 | 175
682 | 1.5333 | 200
683 | 1.9 | 360
684 | 1.6667 | 155
685 | 1.9 | 270
686 | 1.3333 | 280
687 | 1.6 | 200
688 | 1.0333 | 215
689 | 1.8333 | 300
690 | 1.6333 | 380
691 | 1.9333 | 225
692 | 3 | 230
693 | 1.5 | 190
694 | 1.9 | 185
695 | 1.3 | 225
696 | 1.2333 | 260
697 | 1.3667 | 165
698 | 0.96667 | 210
699 | 1.5667 | 245
700 | 1.8667 | 195
701 | 1.2667 | 270
702 | 0.9 | 215
703 | 1.5333 | 200
704 | 0.83333 | 380
705 | 1.7667 | 250
706 | 1.2667 | 300
707 | 2.0333 | 210
708 | 1.3 | 245
709 | 1.5667 | 260
710 | 1.4333 | 225
711 | 1.9 | 110
712 | 1.4 | 285
713 | 1.5 | 260
714 | 1.7 | 200
715 | 1.5667 | 225
716 | 1.3333 | 380
717 | 1.5667 | 230
718 | 1.6333 | 200
719 | 1.2333 | 220
720 | 1.4667 | 185
721 | 1.5 | 205
722 | 1.5333 | 265
723 | 2.3 | 230
724 | 1.4333 | 265
725 | 1.2333 | 290
726 | 1.4667 | 295
727 | 1.1333 | 190
728 | 1.9333 | 290
729 | 1.5667 | 230
730 | 1.4667 | 285
731 | 2.1 | 155
732 | 1.5 | 310
733 | 1.9 | 385
734 | 1.3333 | 190
735 | 2.0667 | 210
736 | 1.7667 | 225
737 | 1.5667 | 270
738 | 1.9 | 245
739 | 1.2667 | 265
740 | 2.2 | 280
741 | 1.6333 | 185
742 | 1.1333 | 250
743 | 1.2667 | 220
744 | 1.1667 | 260
745 | 1.1667 | 250
746 | 1.9 | 210
747 | 0.33333 | 265
748 | 1.5333 | 140
749 | 1.7 | 305
750 | 1.7667 | 265
751 | 0.96667 | 130
752 | 1.6 | 290
753 | 0.53333 | 225
754 | 1.3667 | 195
755 | 1.6667 | 185
756 | 1.9333 | 205
757 | 1.4667 | 235
758 | 1.0333 | 230
759 | 1.2 | 220
760 | 1.3 | 315
761 | 1.5 | 245
762 | 1.3667 | 360
763 | 1.8667 | 300
764 | 1.3333 | 190
765 | 1.9 | 190
766 | 1.6 | 210
767 | 1.9667 | 185
768 | 1.2 | 205
769 | 1.7333 | 170
770 | 1.4333 | 255
771 | 2.2333 | 315
772 | 1.7 | 215
773 | 0.93333 | 295
774 | 1.6333 | 220
775 | 1.3 | 340
776 | 1.5 | 225
777 | 1.9 | 225
778 | 1.6667 | 255
779 | 1.4667 | 300
780 | 1.4667 | 240
781 | 1.6333 | 165
782 | 1.1667 | 285
783 | 1.9 | 240
784 | 1.0667 | 255
785 | 0.96667 | 225
786 | 1.7667 | 365
787 | 1.6667 | 115
788 | 1.4 | 285
789 | 1.4667 | 280
790 | 1.6667 | 300
791 | 1.4667 | 210
792 | 1.9 | 225
793 | 1.7333 | 185
794 | 1.3333 | 225
795 | 1.2333 | 170
796 | 1.3667 | 230
797 | 2 | 215
798 | 1.7333 | 180
799 | 1.7667 | 195
800 | 1.7667 | 315
801 | 1.5333 | 350
802 | 2.0333 | 260
803 | 2.1667 | 175
804 | 1.7333 | 215
805 | 0.96667 | 245
806 | 1.4333 | 240
807 | 1.4333 | 230
808 | 1.9 | 225
809 | 1.6 | 285
810 | 1.5667 | 275
811 | 1.2333 | 285
812 | 1.9 | 170
813 | 1.7 | 245
814 | 1.7 | 235
815 | 1.2 | 195
816 | 1.2333 | 245
817 | 1.9667 | 300
818 | 2.0333 | 220
819 | 1.9 | 280
820 | 2 | 275
821 | 1.5333 | 225
822 | 1.2333 | 170
823 | 1.3667 | 165
824 | 2.1333 | 265
825 | 1.8 | 175
826 | 1.1 | 130
827 | 1.9667 | 215
828 | 1.8667 | 340
829 | 1.6667 | 215
830 | 1.4667 | 245
831 | 1.3 | 290
832 | 1.9333 | 305
833 | 1.4333 | 205
834 | 1.8667 | 200
835 | 1.7333 | 275
836 | 2.1333 | 210
837 | 1.1 | 165
838 | 1.9667 | 300
839 | 1.9333 | 250
840 | 1.6 | 165
841 | 2.1333 | 180
842 | 1.5333 | 355
843 | 1.3333 | 240
844 | 1.3 | 185
845 | 1.7667 | 390
846 | 1.2667 | 260
847 | 1.6667 | 280
848 | 1.7667 | 245
849 | 1.8667 | 245
850 | 1.6333 | 180
851 | 1.4 | 265
852 | 1.6333 | 270
853 | 1.3667 | 135
854 | 1.4667 | 210
855 | 2.1667 | 245
856 | 1.5333 | 205
857 | 1.7 | 240
858 | 1.3 | 290
859 | 1.4333 | 245
860 | 1.9333 | 215
861 | 1.3333 | 265
862 | 1.3333 | 320
863 | 1.5 | 245
864 | 1.2667 | 250
865 | 2.1333 | 255
866 | 1.6667 | 285
867 | 1.9667 | 240
868 | 1.7667 | 295
869 | 1 | 300
870 | 2 | 255
871 | 2.2 | 215
872 | 1.8333 | 240
873 | 1.4 | 300
874 | 1.6667 | 205
875 | 1.6 | 240
876 | 1.1667 | 150
877 | 1.3667 | 330
878 | 2.2333 | 280
879 | 1.4 | 205
880 | 2.2667 | 225
881 | 1.5667 | 220
882 | 1.5333 | 225
883 | 1.0333 | 235
884 | 1.2333 | 165
885 | 1.7333 | 250
886 | 1.8 | 345
887 | 2 | 155
888 | 1.3 | 200
889 | 1.8333 | 280
890 | 1.8 | 300
891 | 1.2333 | 240
892 | 1.5 | 260
893 | 1.7 | 185
894 | 1.7 | 205
895 | 1.7667 | 220
896 | 1.8 | 260
897 | 1.7333 | 225
898 | 1.4667 | 205
899 | 1.8 | 220
900 | 1.7 | 195
901 | 1.3333 | 240
902 | 1.9 | 300
903 | 1.3333 | 130
904 | 1.1 | 240
905 | 1.5333 | 295
906 | 1.2667 | 225
907 | 1.2333 | 285
908 | 1.4333 | 320
909 | 1.2333 | 255
910 | 1.6667 | 270
911 | 1.5333 | 150
912 | 1.3 | 320
913 | 2.3667 | 265
914 | 1.2333 | 175
915 | 2.3 | 285
916 | 1.9667 | 195
917 | 1.8 | 285
918 | 1.0333 | 270
919 | 1.8 | 170
920 | 1.4333 | 210
921 | 1.6333 | 240
922 | 1.7 | 290
923 | 1.2 | 260
924 | 1.4 | 260
925 | 2.1667 | 210
926 | 1.3333 | 250
927 | 1.5667 | 280
928 | 1.5333 | 100
929 | 2.6 | 205
930 | 1.7667 | 290
931 | 1.9 | 270
932 | 2 | 175
933 | 1.7333 | 350
934 | 1.2 | 210
935 | 1.3333 | 205
936 | 1.5333 | 250
937 | 1.9667 | 225
938 | 1.0667 | 200
939 | 1.5333 | 235
940 | 1.4667 | 260
941 | 1.0333 | 160
942 | 1.4 | 240
943 | 1.7333 | 195
944 | 1.6 | 210
945 | 1.6 | 185
946 | 2.1333 | 170
947 | 1.6667 | 285
948 | 1.9 | 170
949 | 2.2667 | 190
950 | 1.3333 | 225
951 | 1.3667 | 225
952 | 1.7 | 255
953 | 1.5333 | 185
954 | 2.1 | 290
955 | 1.3667 | 285
956 | 1.2667 | 275
957 | 1.2333 | 195
958 | 1.9 | 170
959 | 1.3667 | 245
960 | 1.3667 | 240
961 | 1.5 | 180
962 | 1.9667 | 220
963 | 2.0333 | 200
964 | 1.1333 | 235
965 | 1.6333 | 260
966 | 1.6333 | 295
967 | 1 | 380
968 | 1.8667 | 245
969 | 1.5333 | 195
970 | 1.6667 | 215
971 | 1.1333 | 305
972 | 1.4 | 225
973 | 1.5667 | 285
974 | 1.8 | 215
975 | 1.8 | 320
976 | 1 | 165
977 | 1.5667 | 290
978 | 1.7333 | 280
979 | 1.7 | 265
980 | 1.4 | 285
981 | 1.7 | 185
982 | 1.7 | 345
983 | 1.5 | 235
984 | 1.4 | 240
985 | 1.7 | 250
986 | 2.0333 | 155
987 | 1.2333 | 215
988 | 1.8 | 170
989 | 1.9667 | 200
990 | 1.7333 | 290
991 | 2.1 | 240
992 | 1.9667 | 210
993 | 1.5667 | 125
994 | 1.5333 | 300
995 | 1.2 | 160
996 | 1.3333 | 240
997 | 1.4667 | 130
998 | 2.2333 | 205
999 | 1.4 | 340
1000 | 1.3667 | 220